## Dashboard
TPC / Terrain Private Client
Planeación SCRUM ultra detallada
Base inicial para Sprint 0, Sprint 1 y Sprint 2
| Total backlog items | Story points totales | Items críticos | Items Sprint 1
| SP Sprint 0 | SP Sprint 1 | SP Sprint 2 | Riesgos altos
Resumen
Release goal | Validar una interfaz ejecutiva que unifica wallet, patrimonio, approvals y ejecución operativa desde WhatsApp.
Demo mantra | No 40 pantallas huecas. Sí 6 flujos MVP con narrativa, riesgo controlado y trazabilidad.
Riesgo mayor | Compliance/regulación y claims comerciales mal planteados.
Ruta | Sprint 0 aterriza. Sprint 1 hace vivible el producto. Sprint 2 lo deja listo para piloto.
Artefactos siguientes
PRD ejecutivo-técnico | Cerrar alcance funcional y operacional
Arquitectura funcional + técnica | Capas, dominios, integraciones y tradeoffs
API / contratos | Endpoints, payloads y errores
UX flows / wireflows | 6 flujos MVP completos
Compliance & claims guardrail | Qué sí decir y qué no decir
QA/UAT + piloto | Casos de prueba y checklist go/no-go

## Readme
Cómo usar este workbook
Objetivo | Convertir la propuesta TPC v3.0 en un plan SCRUM accionable, priorizado y con trazabilidad.
Orden recomendado | Executive_Summary → Release_Roadmap → Product_Backlog → Sprint_0/1/2 → RAID → PDF_Artifacts.
Cómo estimar | Usa story points pre-cargados. Reestima solo si el alcance real cambió.
Cómo priorizar | Critical bloquea demo, compliance o flujo core. High acelera valor. Medium prepara escalamiento.
Regla de oro | Si una historia rompe compliance o introduce claims dudosos, no entra al sprint.
Canal primario | WhatsApp es la consola principal del usuario VIP. La app y el dashboard son soporte premium.

## Executive_Summary
Executive summary operativa
Producto | Plataforma de patrimonio y ejecución para dueños de negocio con wallet ejecutiva + Mr. Shark + Capataz + WhatsApp
Core promise | Una sola interfaz para mover dinero, ver portafolio, aprobar y ejecutar operación
MVP demo | 6 flujos: onboarding, wallet, command center WhatsApp, portafolio, approvals, dashboard
Canal primario | WhatsApp Business Cloud API para el segmento VIP
Drivers técnicos | Arquitectura provider-agnostic, dominios separados, adaptadores por proveedor
Riesgo principal | Licencia/regulación: validar VestFI, sponsor IFPE y claims comerciales
Riel de inversión | Demo rápida con tastytrade sandbox; Apex como visión enterprise
Health | Sale de Fase 1. Queda diferido a Fase 3 como beneficio premium

## Release_Roadmap
Horizonte | Inicio | Fin | Objetivo | Entregable | Exit criteria | Dependencias críticas
Hoy / noche | 2026-03-17 | 2026-03-21 | Congelar alcance, skeleton, compliance, demo base y artefactos iniciales | Documento base + API skeleton + plan SCRUM + script demo | Narrativa consistente y backlog listo para ejecutar | Decisiones de scope, provider shortlist, claims permitidos
Sprint 1 | 2026-03-22 | 2026-04-04 | Núcleo funcional de TPC | Onboarding, wallet ejecutiva, Mr. Shark, approvals, dashboard | 6 flujos recorribles con mocks controlados | WhatsApp setup, RBAC, audit, broker mock
Sprint 2 | 2026-04-05 | 2026-04-18 | Operación VIP para piloto controlado | Sandbox broker, QA smoke suite, runbook, observabilidad, readiness checklist | Demo/piloto repetible | tastytrade sandbox, smoke tests, runbook, vertical objetivo
Fase 2 | 2026-04-19 | 2026-05-02 | Escala premium regulada | Broker/custodio real, cards, reglas patrimoniales | Plan regulatorio y técnico aprobado | Sponsor, acuerdos comerciales, APIs reales
Fase 3 | 2026-05-03 | 2026-05-30 | Health premium | Fountain Life + Zori AI + concierge | Backlog separado y value proposition cerrada | Consulta premium, datos clínicos, UX health

## Product_Backlog
ID | Epic | Feature | Type | User story | Acceptance criteria | Priority | SP | Dependencies | Target sprint | Owner | Status | Risk | Notes
TPC-001 | Foundation | Vision & scope | Story | Como sponsor quiero scope Fase 1 congelado para evitar desvíos y humo. | Documento firmado con alcance MVP, fuera de scope y decisiones abiertas cerradas. | Critical | 3 | - | Sprint 0 | PO | To Do | Med | Basado en los 6 flujos MVP y alertas regulatorias.
TPC-002 | Foundation | Product architecture | Story | Como equipo técnico quiero arquitectura provider-agnostic definida para no casarnos prematuramente. | Diagrama de capas, dominios y contratos internos publicado. | Critical | 5 | TPC-001 | Sprint 0 | Tech Lead | To Do | Med | Capas: Experience, Intelligence, Orchestration, Domain, Integration, Data+Audit.
TPC-003 | Foundation | Repo & environments | Story | Como desarrollador quiero repos y ambientes listos para empezar hoy mismo. | Repos creados, ramas, CI base, variables por entorno y README de arranque. | High | 5 | TPC-002 | Sprint 0 | DevOps | To Do | Low | Incluye local, staging y demo.
TPC-004 | Foundation | API skeleton | Story | Como backend lead quiero un skeleton con dominios base para programar sin fricción. | Rutas de dominios creadas con healthcheck, auth mock y documentación inicial. | Critical | 8 | TPC-002 | Sprint 0 | Backend | To Do | Med | 8 dominios y más de 40 endpoints planeados.
TPC-005 | Foundation | Design system demo | Story | Como frontend lead quiero shell visual ejecutiva para que la demo no se vea hueca. | Layout responsive, navegación, dashboard shell y placeholders conectables. | High | 5 | TPC-001 | Sprint 0 | Frontend | To Do | Low | Debe verse premium.
TPC-006 | Compliance | Regulatory risk memo | Story | Como sponsor quiero memo de compliance para saber qué sí y qué no vender mañana. | Lista de claims permitidos/prohibidos, riesgos y dependencias regulatorias. | Critical | 3 | TPC-001 | Sprint 0 | Legal/PO | To Do | High | VestFI y IFPE como foco.
TPC-007 | QA/Demo | Demo script v1 | Story | Como equipo comercial quiero un guion exacto de demo para presentar sin improvisar. | Script de 10-12 min con narrativa, pantallas, disclaimers y CTA. | High | 2 | TPC-005,TPC-006 | Sprint 0 | PO | To Do | Low | Listo para Tec de Monterrey.
TPC-008 | Foundation | Definition of Ready / Done | Story | Como scrum master quiero reglas claras para entrar y salir de sprint. | DoR y DoD publicados y aceptados por el equipo. | High | 2 | TPC-001 | Sprint 0 | SM | To Do | Low | Control de calidad del backlog.
TPC-009 | Integrations | Provider decision matrix | Story | Como sponsor quiero una matriz Apex vs tastytrade vs ambos para decidir rápido. | Matriz con objetivo, costo, demo speed, riesgo, dependencia regulatoria. | High | 3 | TPC-006 | Sprint 0 | PO | To Do | Med | Decisión pragmática por fase.
TPC-010 | Security | Audit baseline | Story | Como compliance owner quiero traza mínima desde el día 1 para no perder evidencia. | Event schema y política de auditoría base definidos. | High | 3 | TPC-004 | Sprint 0 | Backend | To Do | Med | Preparar /audit/*.
TPC-011 | Identity & Roles | Organizations | Story | Como owner quiero crear mi organización para separar patrimonio y operación. | Alta de organización, owner inicial y configuración básica. | Critical | 5 | TPC-004 | Sprint 1 | Backend | To Do | Low | Flujo 1.
TPC-012 | Identity & Roles | User onboarding | Story | Como ejecutivo quiero registrarme y activar mi cuenta VIP en minutos. | Alta, verificación, sesión y perfil básico funcional. | Critical | 5 | TPC-004 | Sprint 1 | Backend | To Do | Low | Flujo 1.
TPC-013 | Identity & Roles | Roles & permissions | Story | Como owner quiero controlar quién puede ver, pedir o aprobar dinero. | Roles Owner/Admin/Staff/Viewer con permisos efectivos. | Critical | 8 | TPC-011,TPC-012 | Sprint 1 | Backend | To Do | Med | Base de approvals.
TPC-014 | Identity & Roles | Staff directory | Story | Como owner quiero registrar staff y responsables para delegar con Capataz. | CRUD de staff y asignación por área. | High | 5 | TPC-013 | Sprint 1 | Backend | To Do | Low | Soporta tareas y reminders.
TPC-015 | Identity & Roles | Risk profile intake | Story | Como cliente VIP quiero definir perfil de riesgo para recomendaciones y guardrails. | Formulario de perfil y persistencia; visible a Mr. Shark. | High | 3 | TPC-012 | Sprint 1 | Frontend | To Do | Med | Necesario para portfolio.
TPC-016 | Wallet Core | Wallet accounts | Story | Como usuario quiero ver mis cuentas y subwallets en un solo lugar. | Listado de cuentas, alias y tipo de cuenta. | Critical | 5 | TPC-011 | Sprint 1 | Backend | To Do | Low | Flujo 2.
TPC-017 | Wallet Core | Balances | Story | Como usuario quiero consultar liquidez total y por cuenta. | Saldo total y por cuenta con timestamp. | Critical | 3 | TPC-016 | Sprint 1 | Backend | To Do | Low | Flujo 2 y 3.
TPC-018 | Wallet Core | Movements | Story | Como usuario quiero ver movimientos con filtros. | Timeline con tipo, monto, estado y referencia. | Critical | 5 | TPC-016 | Sprint 1 | Backend | To Do | Low | Flujo 2.
TPC-019 | Wallet Core | Internal transfers | Story | Como usuario quiero mover dinero entre subwallets con trazabilidad. | Transferencia interna con validaciones, confirmación y evento auditado. | Critical | 8 | TPC-017,TPC-018,TPC-033 | Sprint 1 | Backend | To Do | Med | Flujo 2 y 5.
TPC-020 | Wallet Core | Beneficiaries | Story | Como usuario quiero registrar beneficiarios frecuentes para operar más rápido. | Alta, validación y lista de beneficiarios. | High | 3 | TPC-016 | Sprint 1 | Backend | To Do | Low | Reuso en transferencias.
TPC-021 | Wallet Core | Deposit/withdraw requests | Story | Como usuario quiero solicitar depósitos o retiros para operar sin salir. | Captura de solicitud, estado y trazabilidad. | High | 5 | TPC-017,TPC-034 | Sprint 1 | Backend | To Do | Med | Puede arrancar como instrucción, no ejecución real.
TPC-022 | Wallet Core | Threshold policy | Story | Como owner quiero bloquear montos altos sin autorización expresa. | Política por umbral configurable aplicada a movimientos. | Critical | 5 | TPC-033,TPC-034 | Sprint 1 | Backend | To Do | High | Flujo 3 y 5.
TPC-023 | Mr. Shark | Command intake | Story | Como ejecutivo quiero escribirle a Mr. Shark por WhatsApp y obtener acción o respuesta útil. | Webhook recibe mensaje, lo clasifica y responde. | Critical | 8 | TPC-004 | Sprint 1 | Backend | To Do | Med | Flujo 3.
TPC-024 | Mr. Shark | Intent catalog | Story | Como producto quiero un catálogo controlado de comandos día 1. | Intenciones soportadas: liquidez, transferir, portafolio, órdenes a Capataz, approvals, thresholds. | Critical | 5 | TPC-023,TPC-001 | Sprint 1 | PO/AI | To Do | Low | Evitar ambigüedad.
TPC-025 | Mr. Shark | Context & memory | Story | Como Mr. Shark quiero recordar perfil y preferencias para responder con contexto. | Memoria de usuario, organización, perfil de riesgo y últimas acciones. | High | 5 | TPC-024,TPC-015 | Sprint 1 | Backend | To Do | Med | Memoria mínima viable.
TPC-026 | Mr. Shark | Liquidity response | Story | Como ejecutivo quiero pedir mi liquidez y verla al instante. | Respuesta estructurada con saldo total, cuentas y alertas. | Critical | 3 | TPC-017,TPC-023 | Sprint 1 | Backend | To Do | Low | Comando estrella.
TPC-027 | Mr. Shark | Transfer command | Story | Como ejecutivo quiero instruir una transferencia desde WhatsApp. | Se crea instrucción, pide datos faltantes, aplica approvals si rebasa umbral. | Critical | 8 | TPC-019,TPC-022,TPC-023 | Sprint 1 | Backend | To Do | High | Debe quedar auditado.
TPC-028 | Mr. Shark | Portfolio command | Story | Como ejecutivo quiero preguntar cómo va mi portafolio. | Mr. Shark devuelve resumen, performance y warnings. | High | 5 | TPC-030,TPC-031,TPC-023 | Sprint 1 | Backend | To Do | Med | Flujo 3 y 4.
TPC-029 | Mr. Shark | Escalation to human | Story | Como usuario quiero que decisiones delicadas escalen a humano. | Handoff configurable por monto, riesgo o error. | High | 3 | TPC-024,TPC-022 | Sprint 2 | Backend | To Do | Med | Control operativo.
TPC-030 | Investments | Portfolio summary | Story | Como ejecutivo quiero ver un resumen premium de posiciones y distribución. | Resumen con posiciones, cash, allocation y fecha de corte. | Critical | 5 | TPC-004 | Sprint 1 | Backend | To Do | Med | Flujo 4.
TPC-031 | Investments | Simple performance | Story | Como ejecutivo quiero ver performance simple de mi portafolio. | Rendimiento simple por periodo y variación total. | High | 5 | TPC-030 | Sprint 1 | Backend | To Do | Low | Visualmente claro.
TPC-032 | Investments | Risk simulations | Story | Como ejecutivo quiero simular conservador/balanceado/agresivo. | Motor mock con escenarios y copy de disclaimer. | High | 5 | TPC-030,TPC-015 | Sprint 1 | Backend | To Do | Med | Flujo 4.
TPC-033 | Investments | Order intent | Story | Como ejecutivo quiero crear una instrucción de orden sin romper compliance. | Captura intención, no ejecuta real sin sponsor/licencia cerrada. | Critical | 5 | TPC-030,TPC-006 | Sprint 1 | Backend | To Do | High | Claim controlado.
TPC-034 | Investments | Broker connector mock | Story | Como equipo quiero adapter mock para demostrar integración sin riesgo regulatorio. | Adapter stub para tastytrade/Apex con respuestas fake-controladas. | Critical | 8 | TPC-009 | Sprint 1 | Backend | To Do | Med | Permite demo.
TPC-035 | Investments | tastytrade sandbox connector | Story | Como equipo quiero conector sandbox real para demostrar API broker. | Autenticación sandbox, lectura de posiciones y prueba controlada. | High | 8 | TPC-034 | Sprint 2 | Backend | To Do | High | Meta de semana 2.
TPC-036 | Investments | Apex discovery package | Story | Como sponsor quiero una ruta enterprise clara hacia Apex. | Lista de requisitos, contactos, gaps y plan de integración. | Medium | 3 | TPC-009 | Sprint 2 | PO | To Do | Med | Preparar Fase 2.
TPC-037 | Approvals | Approval object | Story | Como sistema quiero modelar approvals para cualquier instrucción sensible. | Entidad approval con estados, actor, timestamps y motivo. | Critical | 5 | TPC-004 | Sprint 1 | Backend | To Do | Low | Flujo 5.
TPC-038 | Approvals | Approval policies | Story | Como owner quiero reglas por monto, acción y rol. | Políticas configurables y legibles. | Critical | 5 | TPC-037,TPC-022 | Sprint 1 | Backend | To Do | Med | Base de seguridad.
TPC-039 | Approvals | Approval inbox | Story | Como owner quiero ver pendientes y resolverlos rápido. | Vista de pendientes, detalle y decisión aprobar/rechazar. | Critical | 5 | TPC-037 | Sprint 1 | Frontend | To Do | Low | Flujo 5.
TPC-040 | Approvals | Approval notifications | Story | Como usuario quiero enterarme de approvals pendientes. | Notificación en app y canal conversacional. | High | 3 | TPC-039,TPC-023 | Sprint 1 | Frontend | To Do | Low | Tiempo real mock.
TPC-041 | Audit | Audit event stream | Story | Como compliance quiero ver quién pidió, quién aprobó y cuándo. | Eventos de money movement, approvals y comandos conversacionales. | Critical | 5 | TPC-010,TPC-037 | Sprint 1 | Backend | To Do | Med | Flujo 5.
TPC-042 | Audit | Immutable timeline view | Story | Como ejecutivo quiero una línea de tiempo confiable de actividad reciente. | Timeline consolidado en dashboard. | High | 3 | TPC-041 | Sprint 1 | Frontend | To Do | Low | Flujo 6.
TPC-043 | Capataz AI | Task creation | Story | Como owner quiero crear tareas operativas desde la consola o WhatsApp. | Alta de tarea con responsable, fecha y prioridad. | High | 5 | TPC-014,TPC-023 | Sprint 1 | Backend | To Do | Low | Flujo 3 y 6.
TPC-044 | Capataz AI | Assignment routing | Story | Como Capataz quiero enrutar tareas al staff correcto. | Reglas básicas por área/rol y fallback manual. | High | 5 | TPC-043 | Sprint 1 | Backend | To Do | Med | Motor simple.
TPC-045 | Capataz AI | Reminders | Story | Como owner quiero reminders automáticos de tareas críticas. | Recordatorios programados y estados vencido/en curso. | High | 3 | TPC-043 | Sprint 1 | Backend | To Do | Low | Operación visible.
TPC-046 | Capataz AI | Workflow status | Story | Como owner quiero ver estatus de workflows sin perseguir a nadie. | Estados por tarea y resumen por responsable. | High | 5 | TPC-044 | Sprint 1 | Backend | To Do | Low | Flujo 6.
TPC-047 | Capataz AI | WhatsApp delegation | Story | Como ejecutivo quiero delegar a Capataz desde Mr. Shark. | Mr. Shark crea tarea o reminder vía intención conversacional. | Critical | 5 | TPC-023,TPC-043 | Sprint 1 | Backend | To Do | Med | Mensaje estrella del pitch.
TPC-048 | Capataz AI | Reporting | Story | Como owner quiero un reporte simple de ejecución operativa. | Reporte de abiertas, vencidas y terminadas. | Medium | 3 | TPC-046 | Sprint 2 | Backend | To Do | Low | Madura el módulo.
TPC-049 | Dashboard | Executive dashboard | Story | Como dueño quiero ver cash, portafolio, approvals y tareas en una sola vista. | Vista consolidada con KPIs, pendientes y actividad. | Critical | 8 | TPC-017,TPC-030,TPC-039,TPC-046,TPC-042 | Sprint 1 | Frontend | To Do | Med | Flujo 6.
TPC-050 | Dashboard | Risk alerts | Story | Como dueño quiero alertas claras cuando algo se sale del carril. | Alertas por umbral, falla de integración, approval pendiente y datos faltantes. | High | 5 | TPC-022,TPC-041 | Sprint 1 | Frontend | To Do | Med | Flujo 6.
TPC-051 | Dashboard | Command center widget | Story | Como dueño quiero tener un acceso visual al chat de Mr. Shark. | Widget o panel de interacciones recientes y CTA conversacional. | High | 3 | TPC-023 | Sprint 1 | Frontend | To Do | Low | Refuerza narrativa.
TPC-052 | Dashboard | Responsive mobile view | Story | Como ejecutivo quiero que la experiencia móvil no se rompa. | Dashboard y approvals útiles en móvil. | High | 5 | TPC-049 | Sprint 2 | Frontend | To Do | Low | Aunque WhatsApp sea canal primario.
TPC-053 | Security | Secrets & env governance | Story | Como equipo quiero secretos ordenados para no provocar incendios. | Vault o convención segura, rotación y plantillas .env. | High | 3 | TPC-003 | Sprint 0 | DevOps | To Do | Med | Operación seria.
TPC-054 | Security | RBAC enforcement tests | Story | Como equipo quiero pruebas de permisos para evitar filtraciones. | Casos automatizados para acciones críticas. | High | 5 | TPC-013 | Sprint 2 | QA | To Do | Med | Debe cubrir approvals.
TPC-055 | QA/Demo | QA smoke suite | Story | Como equipo quiero smoke tests de los 6 flujos MVP. | Suite mínima que valide recorrido feliz. | Critical | 5 | TPC-049,TPC-047,TPC-027,TPC-039 | Sprint 2 | QA | To Do | Low | Antes del piloto.
TPC-056 | QA/Demo | Demo data package | Story | Como equipo comercial quiero datos de demo creíbles y premium. | Organización demo, cuentas, portafolio, tareas, aprobaciones y mensajes. | Critical | 3 | TPC-049 | Sprint 1 | PO | To Do | Low | Evitar pantallas vacías.
TPC-057 | DevOps | Observability base | Story | Como equipo quiero logs y métricas mínimas para detectar fallas. | Correlación de requests, logs estructurados y alertas básicas. | Medium | 3 | TPC-003,TPC-010 | Sprint 2 | DevOps | To Do | Med | Piloto controlado.
TPC-058 | Integrations | WhatsApp provider setup | Story | Como equipo quiero escoger y configurar proveedor de WhatsApp Business. | Cuenta, webhook, templates y números listos. | Critical | 5 | TPC-001 | Sprint 1 | Backend | To Do | High | Dependencia externa.
TPC-059 | Integrations | STP/IFPE discovery | Story | Como sponsor quiero claridad del carril wallet México. | Lista de sponsor/aliado, tiempos, costos y restricciones. | Critical | 5 | TPC-006 | Sprint 1 | PO/Legal | To Do | High | Riesgo de producto.
TPC-060 | Integrations | Payment rails abstraction | Story | Como arquitectura quiero una capa abstracta de money rails. | Interfaces limpias y adapters por proveedor. | High | 5 | TPC-004,TPC-059 | Sprint 2 | Backend | To Do | Med | Provider-agnostic real.
TPC-061 | Compliance | Claims review gate | Story | Como comercial quiero una compuerta para no decir barbaridades en pitch y sitio. | Checklist de claims permitidos en deck, demo y ventas. | Critical | 3 | TPC-006 | Sprint 0 | Legal/PO | To Do | High | No decir: banco, rendimiento sobre saldo, etc.
TPC-062 | Compliance | Terms & disclaimers | Story | Como producto quiero disclaimers visibles en inversiones y simulaciones. | Mensajes legales visibles en módulos sensibles. | High | 3 | TPC-032,TPC-033 | Sprint 1 | Frontend | To Do | Med | Protección básica.
TPC-063 | Foundation | Artifact pack roadmap | Story | Como sponsor quiero ver qué PDFs siguen después del Excel. | Listado priorizado de artefactos con objetivo, dueño y fecha. | Medium | 2 | TPC-001 | Sprint 0 | PO | To Do | Low | Para continuidad documental.
TPC-064 | Pilot | Pilot readiness checklist | Story | Como equipo quiero una lista brutalmente clara para saber si el piloto vive o muere. | Checklist con técnica, legal, demo, soporte y datos. | High | 3 | TPC-055,TPC-057,TPC-035 | Sprint 2 | SM | To Do | Med | Go / no-go.
TPC-065 | Pilot | Vertical selection | Story | Como sponsor quiero decidir el primer vertical del despliegue. | Criterio y decisión entre hospital, agencia y family office. | Medium | 2 | TPC-001 | Sprint 1 | PO | To Do | Med | Sale del documento.
TPC-066 | Analytics | KPI baseline | Story | Como equipo quiero medir adopción del MVP desde día 1. | KPIs: comandos, approvals, transfers, tareas, tiempo de resolución. | Medium | 3 | TPC-041,TPC-046 | Sprint 2 | Backend | To Do | Low | Para ventas y producto.
TPC-067 | Health Phase 3 | Health deferred guardrail | Story | Como sponsor quiero asegurar que health no contamine Fase 1. | Backlog separado, dependencias y mensaje comercial claro. | Medium | 2 | TPC-001 | Sprint 0 | PO | To Do | Low | Diferido a Fase 3.
TPC-068 | Architecture | Provider adapter pattern | Story | Como backend quiero patrón reusable para nuevos conectores. | Contrato base + implementación mock de broker y WhatsApp. | High | 5 | TPC-034,TPC-058 | Sprint 2 | Backend | To Do | Low | Escalabilidad.
TPC-069 | Documentation | API reference v1 | Story | Como equipo quiero documentación viva de endpoints clave. | Colección o spec inicial con ejemplos. | High | 3 | TPC-004 | Sprint 1 | Backend | To Do | Low | Acelera front y QA.
TPC-070 | Documentation | Runbook demo/pilot | Story | Como equipo quiero saber cómo levantar, resetear y operar la demo. | Runbook con pasos, datos demo y troubleshooting. | High | 3 | TPC-055,TPC-056 | Sprint 2 | SM | To Do | Low | Reducir pánico pre-demo.
Note on A1: Backlog base derivado de la propuesta ejecutiva-técnica TPC v3.0 subida por el usuario.

## Sprint_0
Sprint 0 plan
ID | Epic | Feature | Priority | SP | Owner | Dependencies | Status | Goal fit | Comments | Meta | Detalle
TPC-001 | Foundation | Vision & scope | Critical | 3 | PO | - | To Do | Sí |  | Inicio | 2026-03-17
TPC-002 | Foundation | Product architecture | Critical | 5 | Tech Lead | TPC-001 | To Do | Sí |  | Fin | 2026-03-21
TPC-003 | Foundation | Repo & environments | High | 5 | DevOps | TPC-002 | To Do | Sí |  | Objetivo | Salir del pantano conceptual: scope, skeleton, compliance, demo y reglas.
TPC-004 | Foundation | API skeleton | Critical | 8 | Backend | TPC-002 | To Do | Sí |  | Story points
TPC-005 | Foundation | Design system demo | High | 5 | Frontend | TPC-001 | To Do | Sí |  | Items
TPC-006 | Compliance | Regulatory risk memo | Critical | 3 | Legal/PO | TPC-001 | To Do | Sí |  | Riesgo dominante | Compliance
TPC-007 | QA/Demo | Demo script v1 | High | 2 | PO | TPC-005,TPC-006 | To Do | Sí
TPC-008 | Foundation | Definition of Ready / Done | High | 2 | SM | TPC-001 | To Do | Sí
TPC-009 | Integrations | Provider decision matrix | High | 3 | PO | TPC-006 | To Do | Sí
TPC-010 | Security | Audit baseline | High | 3 | Backend | TPC-004 | To Do | Sí
TPC-053 | Security | Secrets & env governance | High | 3 | DevOps | TPC-003 | To Do | Sí
TPC-061 | Compliance | Claims review gate | Critical | 3 | Legal/PO | TPC-006 | To Do | Sí
TPC-063 | Foundation | Artifact pack roadmap | Medium | 2 | PO | TPC-001 | To Do | Sí
TPC-067 | Health Phase 3 | Health deferred guardrail | Medium | 2 | PO | TPC-001 | To Do | Sí

## Sprint_1
Sprint 1 plan
ID | Epic | Feature | Priority | SP | Owner | Dependencies | Status | Goal fit | Comments | Meta | Detalle
TPC-011 | Identity & Roles | Organizations | Critical | 5 | Backend | TPC-004 | To Do | Sí |  | Inicio | 2026-03-22
TPC-012 | Identity & Roles | User onboarding | Critical | 5 | Backend | TPC-004 | To Do | Sí |  | Fin | 2026-04-04
TPC-013 | Identity & Roles | Roles & permissions | Critical | 8 | Backend | TPC-011,TPC-012 | To Do | Sí |  | Objetivo | Hacer recorrible el corazón del producto con 6 flujos MVP.
TPC-014 | Identity & Roles | Staff directory | High | 5 | Backend | TPC-013 | To Do | Sí |  | Story points
TPC-015 | Identity & Roles | Risk profile intake | High | 3 | Frontend | TPC-012 | To Do | Sí |  | Items
TPC-016 | Wallet Core | Wallet accounts | Critical | 5 | Backend | TPC-011 | To Do | Sí |  | Riesgo dominante | Integraciones / calidad
TPC-017 | Wallet Core | Balances | Critical | 3 | Backend | TPC-016 | To Do | Sí
TPC-018 | Wallet Core | Movements | Critical | 5 | Backend | TPC-016 | To Do | Sí
TPC-019 | Wallet Core | Internal transfers | Critical | 8 | Backend | TPC-017,TPC-018,TPC-033 | To Do | Sí
TPC-020 | Wallet Core | Beneficiaries | High | 3 | Backend | TPC-016 | To Do | Sí
TPC-021 | Wallet Core | Deposit/withdraw requests | High | 5 | Backend | TPC-017,TPC-034 | To Do | Sí
TPC-022 | Wallet Core | Threshold policy | Critical | 5 | Backend | TPC-033,TPC-034 | To Do | Sí
TPC-023 | Mr. Shark | Command intake | Critical | 8 | Backend | TPC-004 | To Do | Sí
TPC-024 | Mr. Shark | Intent catalog | Critical | 5 | PO/AI | TPC-023,TPC-001 | To Do | Sí
TPC-025 | Mr. Shark | Context & memory | High | 5 | Backend | TPC-024,TPC-015 | To Do | Sí
TPC-026 | Mr. Shark | Liquidity response | Critical | 3 | Backend | TPC-017,TPC-023 | To Do | Sí
TPC-027 | Mr. Shark | Transfer command | Critical | 8 | Backend | TPC-019,TPC-022,TPC-023 | To Do | Sí
TPC-028 | Mr. Shark | Portfolio command | High | 5 | Backend | TPC-030,TPC-031,TPC-023 | To Do | Sí
TPC-030 | Investments | Portfolio summary | Critical | 5 | Backend | TPC-004 | To Do | Sí
TPC-031 | Investments | Simple performance | High | 5 | Backend | TPC-030 | To Do | Sí
TPC-032 | Investments | Risk simulations | High | 5 | Backend | TPC-030,TPC-015 | To Do | Sí
TPC-033 | Investments | Order intent | Critical | 5 | Backend | TPC-030,TPC-006 | To Do | Sí
TPC-034 | Investments | Broker connector mock | Critical | 8 | Backend | TPC-009 | To Do | Sí
TPC-037 | Approvals | Approval object | Critical | 5 | Backend | TPC-004 | To Do | Sí
TPC-038 | Approvals | Approval policies | Critical | 5 | Backend | TPC-037,TPC-022 | To Do | Sí
TPC-039 | Approvals | Approval inbox | Critical | 5 | Frontend | TPC-037 | To Do | Sí
TPC-040 | Approvals | Approval notifications | High | 3 | Frontend | TPC-039,TPC-023 | To Do | Sí
TPC-041 | Audit | Audit event stream | Critical | 5 | Backend | TPC-010,TPC-037 | To Do | Sí
TPC-042 | Audit | Immutable timeline view | High | 3 | Frontend | TPC-041 | To Do | Sí
TPC-043 | Capataz AI | Task creation | High | 5 | Backend | TPC-014,TPC-023 | To Do | Sí
TPC-044 | Capataz AI | Assignment routing | High | 5 | Backend | TPC-043 | To Do | Sí
TPC-045 | Capataz AI | Reminders | High | 3 | Backend | TPC-043 | To Do | Sí
TPC-046 | Capataz AI | Workflow status | High | 5 | Backend | TPC-044 | To Do | Sí
TPC-047 | Capataz AI | WhatsApp delegation | Critical | 5 | Backend | TPC-023,TPC-043 | To Do | Sí
TPC-049 | Dashboard | Executive dashboard | Critical | 8 | Frontend | TPC-017,TPC-030,TPC-039,TPC-046,TPC-042 | To Do | Sí
TPC-050 | Dashboard | Risk alerts | High | 5 | Frontend | TPC-022,TPC-041 | To Do | Sí
TPC-051 | Dashboard | Command center widget | High | 3 | Frontend | TPC-023 | To Do | Sí
TPC-056 | QA/Demo | Demo data package | Critical | 3 | PO | TPC-049 | To Do | Sí
TPC-058 | Integrations | WhatsApp provider setup | Critical | 5 | Backend | TPC-001 | To Do | Sí
TPC-059 | Integrations | STP/IFPE discovery | Critical | 5 | PO/Legal | TPC-006 | To Do | Sí
TPC-062 | Compliance | Terms & disclaimers | High | 3 | Frontend | TPC-032,TPC-033 | To Do | Sí
TPC-065 | Pilot | Vertical selection | Medium | 2 | PO | TPC-001 | To Do | Sí
TPC-069 | Documentation | API reference v1 | High | 3 | Backend | TPC-004 | To Do | Sí

## Sprint_2
Sprint 2 plan
ID | Epic | Feature | Priority | SP | Owner | Dependencies | Status | Goal fit | Comments | Meta | Detalle
TPC-029 | Mr. Shark | Escalation to human | High | 3 | Backend | TPC-024,TPC-022 | To Do | Sí |  | Inicio | 2026-04-05
TPC-035 | Investments | tastytrade sandbox connector | High | 8 | Backend | TPC-034 | To Do | Sí |  | Fin | 2026-04-18
TPC-036 | Investments | Apex discovery package | Medium | 3 | PO | TPC-009 | To Do | Sí |  | Objetivo | Dejar la demo/piloto lista para repetirse con menos magia negra manual.
TPC-048 | Capataz AI | Reporting | Medium | 3 | Backend | TPC-046 | To Do | Sí |  | Story points
TPC-052 | Dashboard | Responsive mobile view | High | 5 | Frontend | TPC-049 | To Do | Sí |  | Items
TPC-054 | Security | RBAC enforcement tests | High | 5 | QA | TPC-013 | To Do | Sí |  | Riesgo dominante | Integraciones / calidad
TPC-055 | QA/Demo | QA smoke suite | Critical | 5 | QA | TPC-049,TPC-047,TPC-027,TPC-039 | To Do | Sí
TPC-057 | DevOps | Observability base | Medium | 3 | DevOps | TPC-003,TPC-010 | To Do | Sí
TPC-060 | Integrations | Payment rails abstraction | High | 5 | Backend | TPC-004,TPC-059 | To Do | Sí
TPC-064 | Pilot | Pilot readiness checklist | High | 3 | SM | TPC-055,TPC-057,TPC-035 | To Do | Sí
TPC-066 | Analytics | KPI baseline | Medium | 3 | Backend | TPC-041,TPC-046 | To Do | Sí
TPC-068 | Architecture | Provider adapter pattern | High | 5 | Backend | TPC-034,TPC-058 | To Do | Sí
TPC-070 | Documentation | Runbook demo/pilot | High | 3 | SM | TPC-055,TPC-056 | To Do | Sí

## Capacity
Rol | Persona | Sprint 0 % | Sprint 1 % | Sprint 2 % | Capacidad pts/sprint | Notas
PO / Sponsor | Ricardo / negocio | 40 | 35 | 30 | 8 | Define scope, decisiones, demo y prioridades | Capacidad sugerida Sprint 0
Scrum Master | SM | 60 | 60 | 60 | 5 | Facilita y desbloquea | Capacidad sugerida Sprint 1
Tech Lead | Lead técnico | 70 | 70 | 70 | 13 | Arquitectura, riesgos y calidad | Capacidad sugerida Sprint 2
Backend | Dev backend | 80 | 80 | 80 | 18 | Wallet, approvals, integrations, audit
Frontend | Dev frontend | 70 | 80 | 70 | 13 | Dashboard, onboarding, approvals UI
AI / Orchestration | AI engineer | 60 | 70 | 60 | 8 | Mr. Shark, intents, context, Capataz
DevOps / QA | DevOps-QA | 40 | 50 | 60 | 5 | Ambientes, smoke suite, observabilidad

## RAID
ID | Tipo | Tema | Descripción | Impacto | Probabilidad | Owner | Mitigación | Estado
RAID-01 | Risk | VestFI / licencia | No usar VestFI como ancla regulada hasta confirmar entidad legal, jurisdicción y estado. | High | High | PO/Legal | Pedir nombre legal, registro y rol exacto antes de pitch. | Open
RAID-02 | Risk | IFPE sponsor | Sin sponsor/aliado regulado la wallet real en México queda limitada. | High | High | PO/Legal | Hacer discovery con STP/aliado IFPE y ajustar claims. | Open
RAID-03 | Assumption | tastytrade sandbox | Se asume que el sandbox es suficiente para demo técnica inicial. | Medium | Medium | Tech Lead | Preparar mock propio por si el sandbox se cae. | Open
RAID-04 | Issue | Claims de marketing | Riesgo de vender 'banco' o 'rendimiento sobre saldo'. | High | Medium | PO | Gate de claims y deck revisado legalmente. | Open
RAID-05 | Dependency | WhatsApp provider | Sin proveedor/número/configuración no vive el canal principal VIP. | High | Medium | Backend | Cerrar proveedor y webhook en Sprint 1. | Open
RAID-06 | Dependency | Datos demo premium | Pantallas vacías destruyen el pitch. | Medium | High | PO | Paquete de datos demo antes de QA final. | Open
RAID-07 | Risk | Scope creep health | Meter health en Fase 1 enturbia foco y regulación. | Medium | Medium | PO | Backlog separado y guardrail documental. | Open
RAID-08 | Issue | Vertical objetivo | No está cerrado si el primer despliegue va a hospital, agencia o family office. | Medium | Medium | Sponsor | Decidir antes del piloto. | Open

## DoR_DoD
Definition of Ready
Historia entendible | La historia tiene objetivo de negocio claro y actor definido.
Criterios claros | Los criterios de aceptación son verificables.
Dependencias visibles | Se conoce si requiere proveedor, legal, datos demo o diseño.
Diseño mínimo | Existe wireframe o al menos recorrido de pantalla/canal.
Riesgo clasificado | El riesgo se marcó en backlog y RAID.
Claim revisado | Si toca dinero/inversión, pasó filtro de compliance.
Definition of Done
Funciona | La historia se puede ejecutar en recorrido feliz.
Validada | QA o revisión funcional completada.
Auditada | Si mueve dinero, approvals o comandos, generó evento de auditoría.
Documentada | Se actualizó endpoint, regla o runbook aplicable.
Demoable | La historia no rompe la demo y sabe explicar su valor.
Segura | No abre claims o permisos peligrosos.

## Ceremonies
Ceremonia | Frecuencia | Duración | Participantes | Objetivo | Output
Sprint Planning | Por sprint | 2 h | PO, SM, Tech Lead, equipo | Elegir historias y confirmar objetivo | Sprint backlog comprometido
Daily | Diaria | 15 min | Equipo core | Sincronizar, bloquear riesgos, reordenar | Bloqueos visibles
Backlog Refinement | 2 veces por sprint | 60 min | PO, SM, leads | Afinar historias próximas | Backlog Ready
Compliance check | Semanal | 30 min | PO, Legal, Tech Lead | Revisar claims y dependencias regulatorias | Lista de sí/no
Demo / Review | Fin de sprint | 45 min | Equipo + stakeholders | Mostrar flujos reales, no humo | Feedback accionable
Retro | Fin de sprint | 45 min | Equipo | Mejorar colaboración y delivery | 3 acciones concretas

## PDF_Artifacts
Orden | Artefacto PDF | Objetivo | Contenido mínimo | Owner sugerido | Momento
1 | PRD ejecutivo-técnico | Cerrar alcance funcional y operacional | Actores, jobs-to-be-done, módulos, reglas, alcance por fase, métricas, riesgos | PO + Tech Lead | Inmediato
2 | Arquitectura funcional + técnica | Bajar la visión a capas y decisiones técnicas | Contexto, capas, dominios, adaptadores, seguridad, secuencias, tradeoffs | Tech Lead | Inmediato
3 | API / contratos | Acelerar frontend, QA e integraciones | Endpoints, payloads, auth, errores, webhooks, ejemplos | Backend Lead | Sprint 0-1
4 | UX flows / wireflows | Dejar recorribles los 6 flujos MVP | Pantalla/canal por paso, estados, edge cases, mensajes | Product Design | Sprint 0-1
5 | Compliance & guardrails | Evitar claims y arquitectura comercial tóxica | Qué sí decir, qué no decir, entidades, sponsor, disclaimers, riesgos | PO + Legal | Inmediato
6 | Plan QA + UAT | Reducir caos pre-demo/piloto | Casos smoke, checklist, casos críticos, datos demo, criterios de salida | QA | Sprint 1-2
7 | Runbook demo / piloto | Hacer repetible la demostración y el piloto | Setup, reset, credenciales, pasos, troubleshooting, handoff | SM + DevOps | Sprint 2
8 | Security / data / audit | Blindar operación y trazabilidad | RBAC, eventos auditables, logs, retención, secretos, incidentes | Tech Lead + Compliance | Sprint 1-2
9 | Pitch deck ejecutivo | Vender con el cuello fuera del cuchillo regulatorio | Problema, propuesta, demo, arquitectura, roadmap, disclaimers | PO | Mañana / ventas